## Historias de Usuario
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Número (#) de escenario | Criterios de aceptación | Prioridad | Estimación de Esfuerzo
HU1 | Como un [Usuario], necesito [registrarme en la web], con la finalidad de [tener una cuenta para poder realizar compras] | 1 | El sistema debe permitir ingresar datos como nombre, correo, contraseña
|  | 2 | Validar los datos ingresados para evitar cuentas duplicadas
HU2 | Como un [Usuario], necesito [iniciar sesión], con la finalidad de [acceder a mi cuenta y realizar compras] | 1 | El sistema debe validar que el usuario exista y la contraseña sea correcta
|  | 2 | Redirigir al usuario a su panel de control tras el login exitoso
|  | 3 | Mostrar un mensaje de error en caso de datos incorrectos
HU3 | Como un [Usuario], necesito [añadir productos al carrito de compras], con la finalidad de [comprar varios productos a la vez] | 1 | Permitir agregar productos desde la página de producto al carrito
|  | 2 | Mostrar una notificación indicando que el producto ha sido añadido exitosamen
HU4 | Como un [Usuario], necesito [buscar productos], con la finalidad de [encontrar rápidamente lo que necesito comprar] | 1 | Incluir un buscador que permita buscar productos por nombre, categoría, o descripción
HU5 | Como [Administrador], puedo [agregar categorías], con la finalidad de [organizar los productos en la web] | 1 | . Debe permitir al administrador crear nuevas categorías de productos
HU7 | Como [Administrador], puedo [editar productos], con la finalidad de [actualizar la información del producto] | 1 | Debe permitir al administrador modificar detalles del producto
HU8 | Como [Administrador], puedo [eliminar categorías], con la finalidad de [mantener el sistema de categorías organizado] | 1 | Debe permitir eliminar categorías de productos existentes |  |  | ,
HU9 | Como [Administrador] puedo ver el histroial de precios con la finalidad de [mantener un registro de los precios de los productos] | 1 | El sistema debe permitir ver al administrador una interfaz con el historial de precios de cada producto

## priorizacion de HU
HU1 | como un [Gestor de inventario] , necesito un [registro de inventario] , con la finalidad de[ control y optimixar gestion de los proyectos] | 1 | Informacion detallada del producto
|  | 2 | Numero de serie producto
|  | 3 | Ubicacion de producto
|  | 4 | Barra de busqueda de productos
HU2 | Como un [Encargado de Logística], necesito [Seguimiento de Movimiento de Inventarios], con la finalidad de [rastrear la entrada y salida de inventario en tiempo real ] | 1 | adquisiciones del inventario
|  | 2 | transferencias internas
|  | 3 | El sistema debe permitir registrar y rastrear todas las salidas de inventario (ventas, despachos, transferencias, ajustes, etc.) en tiempo real.
|  | 4 | El sistema debe proporcionar una vista en tiempo real de los niveles de inventario actualizados para cada producto y ubicación.
HU3 | Como un [Gestor de Inventario], necesito [Alertas Stock Bajo], con la finalidad de [Administar el inventario (Stock)para la escases de productos] | 1 | Precision en las alertas
|  | 2 | Historial de alertas
|  | 3 | Facilidad de configuracion y mantenimiento
|  | 4 | El sistema debe permitir exportar el historial de precios en formatos comunes (CSV, Excel, PDF, etc.) para su análisis posterior.
HU4 | Como un [Gestor de inventario], necesito [notificar de niveles minimos de inventario], con la finalidad de [Avisar al equipo sobre los niveles bajos de inventario de un producto] | 1 | notificaciones directas e inmediatas
|  | 2 | datos precisos
|  | 3 | umbrales minimos modificables
|  | 4 | establecer solucion temporal mientras se repone
HU5 | Como un [Gestor de inventario], necesito [Control de lotes y fechas de vencimineto], con la finalidad de [Garantizar calidad y seguridad para los usuarios] | 1 | Sistema preciso en asegurar las fechas de caducacion
|  | 2 | Alertar a usuarios sobre la caducacion de los productos
|  | 3 | El sistema no debe permitir la venta o despacho de productos vencidos
|  | 4 | Las alertas y notificaciones relacionadas con fechas de vencimiento deben ser claras y visibles.
HU6 | Como un [Gestor de Inventario], necesito [Asignar etiquetas y categorizar los productos], con la finalidad de [facilicitar la busqueda y clasificacion del producto] | 1 | El sistema debe permitir asignar múltiples etiquetas a un producto.
|  | 2 | El sistema debe permitir crear nuevas categorías y etiquetas según sea necesario.
|  | 3 | El sistema debe poder manejar un gran número de etiquetas y categorías sin degradar el rendimiento.
|  | 4 | La búsqueda de productos debe poder filtrarse por etiquetas y categorías asignadas
HU7 | Como un [Encargado de logistica], necesito [Rastreo de movimientos de inventario], con la finalidad de [gestionar eficientemente el control de movimientos del inventario] | 1 | El sistema debe permitir registrar y rastrear todas las entradas de inventario (compras, transferencias, devoluciones, etc.) en tiempo real.
|  | 2 | El sistema debe permitir registrar y rastrear todas las salidas de inventario (ventas, despachos, transferencias, ajustes, etc.) en tiempo real.
|  | 3 | El sistema debe permitir registrar y rastrear todas las salidas de inventario (ventas, despachos, transferencias, ajustes, etc.) en tiempo real.
|  | 4 | Debe haber una forma rápida y eficiente de registrar entradas y salidas de inventario, sin necesidad de muchos pasos o clics.
HU8 | Como un [Comprador], necesito [Acceder al historial de precios ], con la finalidad de [tomar decisiones informadas para futuras compras] | 1 | El sistema debe mantener un registro histórico de los precios de compra de cada producto, incluyendo la fecha, el proveedor, la cantidad y el costo total
|  | 2 | El sistema debe permitir filtrar el historial de precios por rango de fechas, proveedor, categoría de producto, etc.
|  | 3 | El sistema debe permitir comparar los precios históricos de un mismo producto entre diferentes proveedores.
|  | 4 | Debe haber una forma rápida y eficiente de buscar y seleccionar el producto del cual se desea ver el historial de precios.
HU9 | Como un [Jefe de Producción o Manufactura], necesito [Gestionar los kits o conjuntos de piezas en proyectos de ensamblaje ], con la finalidad de [darle seguimiento de piezas individuales y disponibilidad de kits] | 1 | El sistema debe permitir rastrear el consumo de componentes individuales y kits completos en los proyectos de ensamblaje.
|  | 2 | El sistema debe generar alertas cuando los componentes individuales o kits completos estén por agotarse, según los niveles de stock definidos.
|  | 3 | La interfaz para gestionar kits y componentes debe ser intuitiva y fácil de usar
|  | 4 | La gestión de kits y componentes no debe afectar significativamente el rendimiento del sistema.
HU10 | Como un [Gestor de inventario], necesito [generar informes de inventario], con la finalidad de [Administrar y supervisar el inventario en la empresa] | 1 | El sistema debe permitir generar informes de inventario que muestren la cantidad de unidades disponibles para cada producto.
|  | 2 | El sistema debe permitir programar la generación automática de informes de inventario en intervalos regulares (diario, semanal, mensual, etc.)
|  | 3 | El sistema debe poder manejar grandes cantidades de datos de inventario sin degradar el rendimiento de los informes.
|  | 4 | El sistema debe permitir filtrar los informes de inventario por categoría de producto, ubicación, proveedor, estado (en stock, agotado, pedido, etc.).
HU11 | Como un [Comprador], necesito [Gestionar los proveedores], con la finalidad de [registrar informacion detallada de contacto y los terminos de pagos ] | 1 | Detallar el contacto del proveedor
|  | 2 | Detalles de los terminos de pagos de los proveedores
|  | 3 | Los compradores deben tener la capacidad de actualizar y editar la información de contacto y los términos de pago de los proveedores en cualquier momento
|  | 4 | El sistema debe permitir categorizar a los proveedores por tipo de producto o servicio que ofrecen.
HU12 | Como un [gerente de compras], necesito [que sea posible integrar el sistema de control de inventarios con los sistemas de compra de la empresa para automatizar la creación de órdenes de compra basadas en los niveles de inventario actuales y las necesidades previstas, con la finalidad de optimizar el proceso de compra y garantizar un suministro continuo de componentes esenciales. | 1 | El sistema debe permitir la integración bidireccional con los sistemas de compra de la empresa, compartiendo datos de inventario y recibiendo información de órdenes de compra.
|  | 2 | El sistema debe poder calcular automáticamente las cantidades necesarias para reabastecer el inventario, basándose en los niveles actuales, las tasas de consumo previstas y los niveles de stock mínimos definidos.
|  | 3 | El sistema debe permitir la revisión y aprobación manual de las órdenes de compra sugeridas antes de enviarlas a los proveedores.
|  | 4 | El sistema debe poder manejar grandes cantidades de datos de inventario y transacciones sin degradar el rendimiento.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estimación de Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.